## Лист1
Этапы | Недели | Октябрь 2024 |  |  |  | Ноябрь 2024 |  |  |  | Декабрь 2024 |  |  |  | Январь 2025 |  |  |  | Февраль 2025 |  |  |  | Март 2025 |  |  |  | Апрель 2025 |  |  |  | Май 2025 |  |  |  | Июнь 2025 |  |  |  | Июль 2025
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4
Аванс | 0
Аналитика | 2 | bar: Октябрь 2024 4 to Ноябрь 2024 2
Архитектура, авторизация | 3 | bar: Ноябрь 2024 3 to Декабрь 2024 1
Платежи | 15 | bar: Декабрь 2024 2 to Март 2025 4
ДДС | 4 | bar: Апрель 2025 1 to Апрель 2025 4
Проекты | 3 | bar: Май 2025 1 to Май 2025 4
Синхронизация с 1с, тестирование и отладка, перенос на боевой стэнд | 5 | bar: Июнь 2025 1 to Июль 2025 1